## Planilha de testes
TESTES E VALIDAÇÕES
Responsável pela implementação: Aliandro ¦ Atualizado em 02/07/2026 ¦ Sistema Capt — integração BaaS BMP | [6 empty] | RESULTADO DOS TESTES |  |  | ANÁLISE BMP | STATUS DA IMPLEMENTAÇÃO — SISTEMA CAPT
EXECUÇÕES | Método | ANOTAÇÕES |  |  | Scope |  | Header | Request | Response | *Preenchimento Exclusivo BMP | Status | Observações / Pendências | Responsável
Implantação de Token | POST | Implantar modelo de Token |  | URL base: https://auth.moneyp.dev.br/connect/token | [6 empty] | Implementado — testado, com erro | Function bmp-auth deployada (JWT RS256 + client_credentials). Teste real em 02/07/2026 retornou HTTP 400 'invalid_scope' (GEN-003). Causa provável: o secret BMP_SCOPES não corresponde aos scopes liberados pelo BMP para o client_id atual — comparar com a coluna 'Scope' (F) desta planilha, linha a linha, e solicitar ao time BMP a lista exata de scopes autorizados para o client_id. | Aliandro
Cadastro e encerramento de conta (ONBOARDING) | POST | Efetuar processo de cadastro de conta. Gerar 4 contas. |  | /v1/api/OnboardingContas/ContaSolicitacaoCriacao | api.ext api.onboarding.conta.solicitar | Conta 1 |  |  |  | GERAR 4 CONTAS | Não implementado | Fluxo de Onboarding (/v1/api/OnboardingContas/*) não implementado. Existe apenas criação de conta pelo endpoint legado /api/v2/Conta (function bmp-conta-criar) — não é o mesmo fluxo exigido aqui. Precisa avaliar se a BMP exige especificamente o Onboarding.
[6 empty] | Conta 2 |  |  |  | GERAR 4 CONTAS
[6 empty] | Conta 3 |  |  |  | GERAR 4 CONTAS
[6 empty] | Conta 4 |  |  |  | GERAR 4 CONTAS
| PUT | Atualizar dados |  | /v1/api/OnboardingContas/ContaSolicitacaoCriacao | api.ext api.onboarding.conta.editarsolicitacao | [5 empty] | Não implementado | PUT ContaSolicitacaoCriacao (atualizar solicitação) não implementado — depende do fluxo de Onboarding (ver linha 5).
| POST | Finalizar Criação de Conta |  | /v1/api/OnboardingContas/ContaSolicitacaoCriacao | api.ext api.onboarding.conta.finalizarpreenchimento | [5 empty] | Não implementado | Finalizar preenchimento da solicitação não implementado — depende do fluxo de Onboarding.
| DELETE | Cancelar Criação de Conta |  | /v1/api/OnboardingContas/ContaSolicitacaoCriacao/Cancelar | api.ext api.onboarding.conta.cancelarsolicitacao | [5 empty] | Não implementado | Cancelar solicitação não implementado — depende do fluxo de Onboarding.
| POST | Envio de Documentos |  | /v1/api/OnboardingContas/PessoasDocumentoArquivo | api.ext api.onboarding.conta.inserirdocumento | [5 empty] | Não implementado | Envio de documentos (RG/contrato social) não implementado. Colunas para armazenar arquivo em base64 já existem no banco (bmp_correntista_pf/pj) mas não há UI nem integração com este endpoint.
| GET | Listar CNAEs |  | /v1/api/OnboardingContas/Cnaes | api.ext api.onboarding.conta.listarcnae | [5 empty] | Não implementado | Listar CNAEs não implementado.
Consulta de Extrato | GET | Consultar extrato |  | /api/Conta/Extrato | api.ext api.conta.extrato | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-conta-extrato deployada. Ainda não testada contra conta real (nenhuma conta BMP criada até o momento — tabela bmp_conta vazia). | Aliandro
| GET | Consultar saldo |  | api/Conta/Saldo | api.ext api.conta.saldo | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-conta-saldo deployada. Não testada (sem conta real ainda). | Aliandro
Atualização de correntista | POST | Atualizar dados do correntista. |  | /api/Correntista/Atualizar | api.ext api.correntista.atualizar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-correntista-atualizar deployada. Não testada. | Aliandro
Favorecido | POST | Adicionar favorecido |  | /api/Favorecido | api.ext api.favorecido.cadastrar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-favorecido-criar deployada. Não testada. | Aliandro
| PUT | Adicionar favorecido |  | /api/Favorecido | api.ext api.favorecido.atualizar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-favorecido-atualizar deployada. Não testada. | Aliandro
Conta | GET | Movimentação de Conta |  | /api/Conta/Movimento | api.conta.movimento | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-conta-movimento deployada. Não testada. | Aliandro
| GET | Consultar Tarifas |  | /api/Conta/Tarifas | api.conta.custos | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-conta-tarifas deployada. Não testada. | Aliandro
| GET | Consultar por Documento |  | /api/Conta/ConsultaContaPorDocumento | api.conta.consultaPorDocumento | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-conta-consultar-documento deployada. Não testada. | Aliandro
Transferências Entre contas | Para utilizar o endpoint /api/TransferenciaEntreContas é OBRIGATÓRIO realizar o teste do endpoint com campo "ignoraHandshake" como FALSE | [8 empty] | ATENÇÃO!
| POST | Realizar para as 4 contas criadas | Obrigatório utilizar a validação de Handshake e HMAC | api/TransferenciaEntreContas | api.ext api.transf.enviar | Transferência 1 |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE | Não implementado | Endpoint /api/TransferenciaEntreContas ainda sem edge function no projeto. Handshake/HMAC (obrigatório aqui) só foi implementado até agora em bmp-boleto-pagar — precisa ser replicado quando esta function for criada.
[6 empty] | Transferência 2 |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE
[6 empty] | Transferência 3 |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE
[6 empty] | Transferência 4 |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE
TED | Para utilizar o endpoint /api/TransferenciaEntreContas é OBRIGATÓRIO realizar o teste do endpoint com campo "ignoraHandshake" como FALSE | [8 empty] | ATENÇÃO!
| POST | Realizar uma TED (solicite ao time de implantação uma conta para realizar a transação) | Obrigatório utilizar a validação de Handshake e HMAC. | /api/TransferenciaOutroBanco | api.ext api.ted.enviar | TED 1 |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE | Não implementado | Endpoint /api/TransferenciaOutroBanco (TED) ainda sem edge function no projeto. Mesma dependência de Handshake/HMAC pendente.
Comprovante | GET | Realizar a consulta de dois comprovantes |  | api/Comprovante/Consultar | api.ext api.comprovante.consultar | Comprovante 1 |  |  |  |  | Implementado (não testado) | Function bmp-comprovante-consultar deployada. Não testada. | Aliandro
Comprovante 2
Cedente | POST | Cadastrar cedente | É necessário para gerar um boleto, lembrando que após a criação do cedente precisam vincular o cedente a uma carteira no endpoint /api/Cedente/AdicionarCarteira | /api/Cedente | api.ext api.cedente.cadastrar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-cedente-incluir deployada. Não testada (tabela bmp_cedente vazia). | Aliandro
| GET | Consultar cedente |  | /api/Cedente | api.ext api.cedente.consultar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-cedente-consultar deployada. Não testada. | Aliandro
| POST | Adicionar carteira a um cedente | É necessário para gerar um boleto, lembrando que para obter sucesso neste endpoint é necessário realizar a criação do cedente no endpoint /api/Cedente | /api/Cedente/AdicionarCarteira | api.ext api.cedente.incluirCarteira | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-cedente-vincular-carteira deployada. Não testada. | Aliandro
Boleto | POST | Pagamento Boleto | Criado no ambiente de homologação 274 | /api/Boleto/Pagar | api.ext api.boleto.pagar |  |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-pagar (v2) deployada, já com Handshake/HMAC-SHA512 real implementado. Não testada contra ambiente real (tabela bmp_boleto vazia). Observação técnica: o corpo exato assinado no HMAC segue a tabela de referência da doc BMP, mas ainda não foi validado contra a homologação real — confirmar com o time BMP antes de considerar pronto para produção. | Aliandro
| POST | Registrar Boleto no Banco 274 | Para obter sucesso na requisição necessário vincular um cedente a conta utilizando o endpoint /api/Cedente e vincular o cedente a uma carteira no endpoint /api/Cedente/AdicionarCarteira sendo número 1=Registro simples e 9= CNAB | /api/Boleto/Registrar | api.ext api.boleto.registrar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-registrar-boleto (v5) deployada. Não testada. | Aliandro
| GET | Consultar registro gerado no Banco 274 | Qual a situação do boleto que está consultando | /api/Boleto/ConsultarRegistro | api.ext api.boleto.consultarRegistro | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-consultar-registro deployada. Não testada. | Aliandro
| GET | Consultar Boletos registrados no Banco 274 | Consulta todos os boletos que foram registrados abaixo do Documento Federal informado | /api/Boleto/BoletosRegistrados | api.ext api.boleto.boletosRegistrados | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-consultar-registrados deployada. Não testada. | Aliandro
| POST | Cancelar registro |  | /api/Boleto/CancelarRegistro | api.ext api.boleto.cancelar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-cancelar deployada. Não testada. | Aliandro
| GET | Imprimir Boleto | Por meio deste endpoint, os operadores e correntistas tem permissão para impressão de boletos. | /api/ImpressaoBoleto | api.boleto.imprimir | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-imprimir deployada, porém aponta para host de homologação (api.ext.reports.dbs.moneyp.dev.br) fixo no código — URL de produção (.com.br) foi presumida mas não confirmada na doc. Não testada. | Aliandro
| GET | Consultar cancelamento |  | /api/Boleto/ConsultarCancelamento | api.ext api.boleto.consultarCancelamento | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-consultar-cancelamento deployada. Não testada. | Aliandro
| POST | Alterar boleto | O boleto precisa estar em aberto para obter sucesso no retorno | /api/Boleto/Alterar | api.ext api.boleto.alterar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-atualizar deployada. Não testada. | Aliandro
| GET | Consultar alterações |  | /api/Boleto/ConsultarAlteracoes | api.ext api.boleto.consultarAlteracao | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-consultar-alteracoes deployada. Não testada. | Aliandro
| GET | Consultar última alteração |  | /api/Boleto/ConsultarUltimaAlteracao | api.ext api.boleto.consultarAlteracao | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-consultar-ultima-alteracao deployada. Não testada. | Aliandro
Boleto (Outros Bancos) | GET | Consultar Boletos de outros Bancos | Em homologação funcionará somente com boletos gerados em homologação | /api/BoletoOutrosBancos | api.ext api.boleto | [5 empty] | Implementado (não testado) | Function bmp-boleto-outros-bancos deployada. Não testada. | Aliandro
Protesto | GET | Consultar boletos protestáveis |  | /api/ProtestoBoleto/BoletosProtestaveis | api.ext api.boleto.protesto.consultarProtestaveis | [5 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Protesto implementada ainda.
| POST | Solicitar protesto |  | /api/ProtestoBoleto/Solicitar | api.ext api.boleto.protesto.solicitar | [5 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Protesto implementada ainda.
| POST | Cancelamento do protesto |  | /api/ProtestoBoleto/Cancelar | api.ext api.boleto.protesto.cancelar | [5 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Protesto implementada ainda.
| POST | Solicitar Anuência |  | /api/ProtestoBoleto/SolicitarAnuencia | api.ext api.boleto.protesto.solicitarAnuencia | [5 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Protesto implementada ainda.
| POST | Solicitar desistência |  | /api/ProtestoBoleto/SolicitarDesistencia | api.ext api.boleto.protesto.solicitarDesistencia | [5 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Protesto implementada ainda.
| GET | Consultar boletos protestados |  | /api/ProtestoBoleto/ConsultarProtestoBoleto | api.ext api.boleto.protesto.consultar | [5 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Protesto implementada ainda.
Arquivo CNAB | POST | Envio de CNAB com registro de boletos | CNAB 400 | /api/Arquivo/EnviarArquivo | api.ext api.arquivo.enviar | [5 empty] | Não implementado | Não integrado via API do BMP. O sistema Capt já gera/importa arquivos CNAB400 (remessa/retorno) internamente para o banco 274, mas ainda não via estes endpoints específicos da API do BMP.
| GET | Consultar Arquivos | CNAB 400 | /api/Arquivo/ConsultarArquivos | api.ext api.arquivo.consultarArquivos | [5 empty] | Não implementado | Não integrado via API do BMP (ver observação da linha 51).
| GET | Baixar retorno dos registros | CNAB 400 | /api/Arquivo/Download | api.ext api.arquivo.download | [5 empty] | Não implementado | Não integrado via API do BMP (ver observação da linha 51).
| GET | Consultar Arquivos | CNAB 240 | /api/CNAB/240 | api.ext api.cnab.240 | [5 empty] | Não implementado | CNAB 240 não implementado — sistema atual trabalha apenas com CNAB 400 interno.
| POST | Envio de CNAB pagamento | CNAB 240- Boleto/TED/PIX | /api/CNAB/240/Importar | api.ext api.cnab.240.importar | [5 empty] | Não implementado | CNAB 240 (Boleto/TED/PIX) não implementado.
| GET | Retorno dos pagamentos | CNAB 240 | /api/CNAB/Download | api.ext api.cnab.download | [5 empty] | Não implementado | CNAB 240 não implementado.
| GET | Consultar Situação dos Logs | CNAB 240 - Status do envio do arquivo | /api/CNAB/Logs | api.ext api.cnab.logs | [5 empty] | Não implementado | CNAB 240 não implementado.
Chave (PIX) | Para criar uma chave utilizando o endpoint /api/v2/Chave por se tratar de um único endpoint é obrigatório realizar o teste em todos os tipos de chave PIX | [8 empty] | ATENÇÃO!
| POST | Gerar Chave CPF/CNPJ |  | /api/v2/Chave | api.pix api.chave.criar | [5 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Chave PIX implementada ainda.
|  | Gerar Chave Aleatória | [8 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Chave PIX implementada ainda.
|  | Gerar Chave E-mail | Obrigatório o uso do endpoint /api/Mfa/Solicitar para obter sucesso na criação de chave | [7 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Chave PIX implementada ainda.
|  | Gerar Chave Telefone | Obrigatório o uso do endpoint /api/Mfa/Solicitar para obter sucesso na criação de chave | [7 empty] | Não implementado | Nenhuma function de Chave PIX implementada ainda.
| POST | Solicitar MFA para SMS |  | /api/Mfa/Solicitar | api.pix api.mfa.solicitar | MFA 1 (Por SMS) |  |  |  |  | Não implementado | Endpoint /api/Mfa/Solicitar não implementado.
|  | Solicitar MFA para e-mail |  |  |  | MFA 2 (Por E-mail) |  |  |  |  | Não implementado | Endpoint /api/Mfa/Solicitar não implementado.
| GET | Consultar chave PIX |  | /api/Chave/Consultar | api.pix api.chave.consultar | [5 empty] | Não implementado | Consulta de chave PIX não implementada.
| DELETE | Excluir Chave PIX |  | /api/Chave/Excluir | api.pix api.chave.excluir | [5 empty] | Não implementado | Exclusão de chave PIX não implementada.
| GET | Listar chaves PIX |  | /api/Chave/Listar | api.pix api.chave.listar | [5 empty] | Não implementado | Listagem de chaves PIX não implementada.
QRCode (PIX) | POST | Gerar QRCode Estático |  | /api/QRCode/CriarEstatico | api.pix api.qrcode.criarestatico | [5 empty] | Não implementado | QRCode estático não implementado.
| POST | Gerar QRCode Dinâmico |  | /api/v2/QRCode/Dinamico | api.pix api.qrcode.criardinamico | [5 empty] | Não implementado | QRCode dinâmico não implementado.
| POST | Gerar QRCode Cobrança |  | /api/v2/QRCode/Cobranca | api.pix api.qrcode.criarcobranca | [5 empty] | Não implementado | QRCode cobrança não implementado.
| GET | Ler QRCode |  | /api/QRCode/Ler | api.pix api.qrcode.ler | [5 empty] | Não implementado | Leitura de QRCode não implementada.
Recurso (PIX) | Para utilizar o endpoint /api/Recurso/Transferir é obrigatório realizar o teste em todos os tipos de transferência PIX do endpointn com campo "ignoraHandshake" como false | [8 empty] | ATENÇÃO!
| POST | Realizar transferência PIX por Dados Bancários | Obrigatório utilizar a validação de Handshake e HMAC | /api/Recurso/Transferir | api.pix api.recurso.transferir | Pix 1 (Por Dados Bancários) |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE | Não implementado | Transferência PIX por dados bancários não implementada.
|  | Realizar transferência PIX por Chave | Obrigatório utilizar a validação de Handshake e HMAC (Para obter sucesso no teste é necessário consultar a chave no endpoint /api/Chave/Consultar) |  |  | Pix 2 (Por chave) |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE | Não implementado | Transferência PIX por chave não implementada.
|  | Realizar transferência PIX por QRCode | Obrigatório utilizar a validação de Handshake e HMAC (Para obter sucesso no teste é necessário realizar a leitura do QRCode no endpoint /api/QRCode/Ler) |  |  | Pix 3 (Por QrCode) |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE | Não implementado | Transferência PIX por QRCode não implementada.
| POST | Realizar devolução PIX recebido | "codigoMovimento" solicitado é localizado no callback de recebimento do PIX | /api/Recurso/Devolver | api.pix api.recurso.devolver |  |  |  |  | ATENÇÃO!! Campo "ignoraHandshake" deverá está em FALSE | Não implementado | Devolução de PIX não implementada.
Reivindicação (PIX) | POST | Realizar solicitação de MFA para reivindicação |  | /api/Reivindicacao/SolicitarMFA | api.pix api.reivindicacao.solicitarmfa | [5 empty] | Não implementado | Reivindicação PIX (MFA) não implementada.
| POST | Solicitar reivindicação |  | /api/Reivindicacao/Solicitar | api.pix api.reivindicacao.solicitarreivindicacao | [5 empty] | Não implementado | Reivindicação PIX (solicitar) não implementada.
| GET | Listar reivindicação |  | /api/Reivindicacao/ListarReivindicacao | api.pix api.reivindicacao.listarreivindicacoes | [5 empty] | Não implementado | Listar reivindicação não implementada.
| GET | Consultar reivindicação |  | /api/Reivindicacao/Consultar | api.pix api.reivindicacao.consultareivindicacao | [5 empty] | Não implementado | Consultar reivindicação não implementada.
| POST | Cancelar reivindicação |  | /api/Reivindicacao/Cancelar | api.pix api.reivindicacao.cancelar | [5 empty] | Não implementado | Cancelar reivindicação não implementada.
Doação (PIX) | GET | Listar doação |  | /api/Doacao/Listar | api.pix api.doacao.listardoacao | [5 empty] | Não implementado | Doação PIX (listar) não implementada.
| GET | Consultar doação |  | /api/Doacao/Consultar/{codigo} | api.pix api.doacao.consultardoacao | [5 empty] | Não implementado | Doação PIX (consultar) não implementada.
| POST | Aceitar doação |  | /api/Doacao/Aceitar | api.pix api.doacao.aceitar | [5 empty] | Não implementado | Doação PIX (aceitar) não implementada.
| POST | Reprovar doação |  | /api/Doacao/Reprovar | api.pix api.doacao.reprovar | [5 empty] | Não implementado | Doação PIX (reprovar) não implementada.
Favorecido (PIX) | POST | Adicionar favorecido |  | /api/Favorecido | api.pix api.favorecidopix.cadastrar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Reaproveita a mesma function bmp-favorecido-criar (endpoint /api/Favorecido). Atenção: aqui o escopo exigido é 'api.pix' — ainda não validado se o token gerado cobre esse escopo. Não testada. | Aliandro
| PUT | Atualização de favorecido |  | /api/Favorecido | api.pix api.favorecidopix.atualizar | [5 empty] | Implementado (não testado) | Reaproveita bmp-favorecido-atualizar. Mesma ressalva de escopo 'api.pix' da linha 86. Não testada. | Aliandro